کارگاه طرح شهرسازی در راستای توانمندسازی محله

فهرست

مقدمه	3

روند کار	3

مدل مفهومی به کار گرفته شده در روند برنامه ریزی:	4

سنجش وضع موجود	4

نام  و وجه تسمیه	5

مطالعات اجتماعی	6

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی محله	6

میزان جمعیت:	6

مذهب غالب محله	7

شناخت نحوه گذران اوقات فراغت توسط ساكنين محله:	7

مطالعات اقتصادی	7

وضعیت کلی اقتصادی محله:	8

میزان در آمد خانوار:	8

قیمت اراضی	8

مکان	8

مطالعات زیست محیطی و آب وهوایی	8

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی	8

شیب های موثر در عمران شهر:	9

موقعیت مسیل ها :	9

آلودگی آب های سطحی :	10

آلودگی خاک :	10

آلودگی هوا :	10

بررسی وضعیت آلودگی آب و خاک و هوا در محدوده:	10

فضای سبز و پوشش گیاهی شهر :	10

سوانح طبیعی	11

آب هاي زيرزميني:	11

اقلیم :	12

گونه شناسي اراضي	15

حمل ونقل	19

چشم انداز	20

فرآیند چشم انداز سازی	20

اهداف کلان در راستای توانمندسازی محله	21

برنامه های اجرایی (action plan):	26

تشریح  برنامه های اجرایی	31

طرح جامع و CDS	47

# مقدمه

فرآیند برنامهریزی متمرکز در تهیه طرحهای جامع در ایران نتوانسته مشکلات شهری را حل کند و در مواردی خود به مشکلی برای شهرها تبدیل شده است. از طرفی به دنبال رشد سریع شهرنشینی در کشور و بروز مسایل و مشکلات اساسی در شهرها و ناکارآمدی برنامههای موجود برای مواجهه با مشکلات شهری، باید به دنبال راهحلهایی بود تا بتوان شهرها را به خوبی هدایت و کنترل کرد و آگاهانه و هدفمند زمینههای توسعه شهری را فراهم نمود. راهبرد توسعه شهری(CDS)،که مبتنی بر تهیهی چشم انداز بلند مدت برای شهر و استخراج برنامههای عمل برای رسیدن به چشم انداز و حل مشکلات شهر میباشد، رهیافتی نوین است که امروزه در بسیاری از شهرهای جهان به کار گرفته می شود. CDS با افزایش کارآمدی برنامههای شهری، حرکت به سوی مدیریت یکپارچه شهری و تعریف دقیق ارتباط بین بخشی و بین برنامهای میتواند راه حلی برای حل مشکلات شهرها و پیش بینی و ایجاد ظرفیتهای توسعه در آنها باشد. راهبرد توسعه شهر CDS با طرح جامع شهر ادغام میشود. CDS بايد در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر قرار گيرد و توانمندی آن را بالا ببرد.

CDS به شهر پايداري مي بخشد چرا که در مراحل تدوين آن راهکارهاي قابل رقابت شدن، قابل مديريت شدن ، قابل زندگي شدن و بهرمندی شهر از منابع اقتصاد پایدار امکان پذير مي گردد. (شکل1)

قابل رقابت

قابل مدیریت

شهر پایدار

بهره مند از منابع اقتصاد پایدار

قابل زندگی

شکل 1- CDS و پایداری شهر

روند کار

عناصر سازنده و فرایند تهیه و اجرای سند "راهبرد توسعه شهر" (CDS) بر حسب ویژگی و نیاز شهر ها به میزان قابل ملاحظه ای متنوع هستند. با این وجود، فرایند تهیه و اجرای سند به طور کلی از شش گام تشکیل می شود. (شکل2)

یکی از محورهای اساسی CDS رویکرد محله محوری و توجه به محلات شهری بوده است. هدف ازکارگاه طرح شهرسازی3، توانمندسازی یکی از محلات شهر رشت است. روش پژوهش به صورت میدانی با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته می باشد. در مرحله ی بعد با توجه به سنجش وضع موجود و تحلیل داده های پرسش نامه در قالب جداول اولویت بندی نیاز ها و مشکلات ساکنین محله، چشم انداز محله و اهداف کلان آن در سال 1414 ارائه شده است. سپس با استفاده از مدل تحلیلی SWOT ، راهبردهایی برای دستیابی به چشم انداز تدوین شده و با توجه به سیاست های طرح، برنامه های اجرایی در زمان بندی های 5 تا 20 ساله پیشنهاد شده است. در آخر با مقایسه سرانه حاصل از CDS با سرانه مصوب سال 89 ، کمبود ها بررسی و برطرف شده اند.

شکل2 - فرآیند تدوین و اجرای "راهبرد توسعه شهر" (CDS)

# مدل مفهومی به کار گرفته شده در روند برنامه ریزی:

تعیین سیاست

پیشنهاد برنامه های اجرایی

سنجش وضع موجود

تدوین چشم انداز

اهداف کلان

شناسایی نقاط قوت و ضعف

شناسایی نقاط فرصت و تهدید

SWOT

استخراج راهبرد

شکل 3 – مدل مفهومی  فرآیند برنامه ریزی

سنجش وضع موجود

مطالعات تاریخی

پیدایش اولیه و نقطه اولیه شهر رشت

نقشه  1- شهر رشت در سال تهیه اولین طرح جامع(1345)

شهر كنوني رشت، در ادوار گذشته، روستایي بين دو منطقه فومن و لاهيجان، و محل توقف كاروان هاي عبوري بوده است. در سال 1246 ه .ق، طاعون شهر را فرا گرفت، در سال 1247 ه .ق، و با به كلي شهر را از پا درآورد و در سال 1260 زلزله شهر را ويران كرد و ساكنان آن را تقليل داد.

توسعه شهر به سمت محدوده مورد مطالعه

پس از انقلاب مشروطیت و تسلط رضاخان، چندین خیابان جدید (امام خمینی سعدی – علم الهدی و شریعتی) و نقطه تقاطع آن‌ها (میدان شهرداری) احداث شد. بازار به حاشیه خیابان‌ها گرایش پیدا کرد و ساختمانهای مسکونی در محلات قدیمی به صورت متراکم مستقر شدند.

## نام  و وجه تسمیه

رشت به معنی فروافتاده در گودی یا جای پست است. صفتی بود برای هفته بازار رشت و حومه که روزهای یکشنبه در این شهر و روزهای چهارشنبه در آج بیشه حومه رشت تشکیل می‌شد. رشت بازار یعنی بازار در گودی قرار گرفته و این صفت بدان اعتبار بود که هر پیله‌ور و یا مسافری که از بخشهای جنوبی، مانند رودبار یا از مناطق غربی مانند فومن یا از مناطق شرقی مانند لاهیجان به سوی رشت حرکت می‌کرد، از منطقه‌ای بلندتر به ناحیه‌ای که در سطح پایین قرار داشت سرازیر می‌شد. تدریجاً «بازار» از آخر نام حذف شد و «رشت» باقی‌ماند.

در رابطه با محله مورد مطالعه چون نام مشخصی برای کل محدوده وجود ندارد، بخشی از محله به اسم شهرک عباسپور و بخشی به اسم شهرک امام حسین و دیگر نقاط نیز اکثرا با خیابان های معروف موجود در درون محدوده شناخته می شوند. قسمتی از محله نیز در قدیم با نام کسبخ شناخته می شد.

# مطالعات اجتماعی

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی محله:

ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻮزﻳﻊﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺤﺮك و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن درﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫـﺎي اﻗﺘﺼﺎدي- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار است. گيلان، استاني مهاجرفرست محسوب می‏شود. شهرستان رشت با تراكمي معادل ۴۱۴ نفر در هر كيلومتر مربع، بيشترين سهم جمعيت در بين شهرستان‏هاي اين ناحيه را دارد.رشد جمعيت شهرهاي گيلان و به خصوص رشت،آرام است، به طوري كـه ميـزان متوسـط رشـد جمعيت در كل كشور از رشت بالاترمی‏باشد .

## میزان جمعیت:

آمارها نشان مي دهد كه جمعيت شهر رشت طي دوره 1335 تا 1385 با رشدي معادل 3.31 درصد در سال افزايش يافته است . بر اساس سرشماری رسمی در سال ۱۳۹۰، جمعیت ساکن آن ۶۳۹٬۹۵۱ نفر بوده‌است. جمعیت شناور ثابت روزانه شهر رشت به‌عنوان مادرشهر استان گیلان بالغ بر ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ نفر است. میانگین بعد خانوار در شهر رشت برابر با 3.14 وتعداد کل واحد های مسکونی طبق برداشت های انجام شده توسط گروه برابر با 4805 می باشد . بنابراین جمعیت محله برابر است با :

15090= 4805*= 3.14 جمعیت محله

پیش بینی جمعیت برای سال1414 با استفاده از نرخ رشد شهر رشت و استان گیلان :

با استفاده از فرمول مقابل می توان این جمعیت را برای محدوده پیش بینی کرد.      Pn= p0 (1+r)t

که در آن  Pnجمعیت در سال n می باشد و   p0 جمعیت کنونی ،r نرخ رشد سالیانه جمعیت و t  دوره زمانی مورد مطالعه می باشد. پس بر این اساس جمعیت استان گیلان و شهر رشت به طریق زیر محاسبه می شود:

26886=20(0.0293+1)15090= جمعیت محدوده برحسب نرخ رشد شهر رشت(3.93درصد)در سال1414

17075=20(0.0062+1)15090= جمعیت محدوده برحسب نرخ رشد استان گیلان(0.62درصد) در سال1414

20324=20(0.015+1)15090= جمعیت محدوده برحسب نرخ رشد پیشنهادی(1.5 درصد)درسال1414

متوسط جنسیت:

48 درصد ساکنین محل را مردان و 52 درصد آن را زنان تشکیل می دهند.

| سن | کمتر از15 | 15تا64 | بیش از 65 |
| --- | --- | --- | --- |
| درصد | 31.2 | 64 | 4.8 |

جدول 1 – متوسط جنسیت

## مذهب غالب محله

مذهب اغلب ساکنین محله شیعه می باشد و افراد برای عبادت به مسجد  جامع رشت ( مصلا)  و مسجد امام جواد که در این محله قرار دارد مراجعه می کنند.

شناخت معضلات و مشكلات اجتماعي محله وميزان احساس امنيت درمحله:

عدم رسیدگی های لازم شهری، نبود چراغ برق برای روشنایی در شب، وجود خانه های کهنه وفرسوده که کسی در آن ها ساکن نیست ،عدم وجود کاربری های تجاری در قسمت های نزدیک به رودخانه باعث شده تا معابر پویایی لازم را نداشته باشد.همه ی این عوامل موجب گشته تااین قسمت از محدوده به جایی نا امن برای پاتوق افراد بزهکار تبدیل گردد.با دوری از اطراف رود، وضعیت معابر از نظر روشنایی و امنیت  بهتر می شودوساختمان های  مخروبه و فرسوده کاهش می یابند. همچنین انواع کاربریهای تجاری نیز افزایش می یابند که سبب می شود تا ساعاتی از شب هم معابر خالی از افراد نباشد. اما در کل محدوده دو شهرک شهید عباسپور و امام حسین از امنیت بسیار خوبی برخوردارند.

## شناخت نحوه گذران اوقات فراغت توسط ساكنين محله:

همانطور که گفته شد در این سایت هیچگونه امکانات فرهنگی، مذهبی و فراغتی ای وجود ندارد و ساکنان محله برای رفع این نیاز ها می بایست به خارج از محل رجوع کنند.در مورد نیازهای فراغتی می توان به پارک بازی ای که درون شهرک عباسپور واقع است , اشاره کرد که آن نیز تنها برای ساکنین درون آن می باشد و ورود افراد متفرقه به آن ممنوع است.تمام این موارد در حالی است که که این محله دارای پتانسیل بالقوه ایست که با عبور رودخانه ی زرجوب از کنار آن فراهم شده که می توانست با توجه مسئولان نه تنها نیاز های فراقتی ساکنین را تامین کند بلکه به قطب سیاحتی منطقه نیز تبدیل شود.

شکل4- پارک بازی

مطالعات اقتصادی

بررسي شاخص هاي اقتصادي در شهر رشت نشان ميدهد:

مهم ترين سهم شهر رشت از مجموعه توليدي كشور ، با لحاظ معيار تعداد شاغلين ، به ترتيب  عبارتند از: گروه هاي  آب و برق، گاز عمده فروشي، خرده فروشی و  صنعت - ساخت .

در داخل محدوده مورد مطالعه نیز به نظر می رسد شاغلین بیشتر در زمینه خرده فروشی و مکانیکی و صنعتی و در برخی از از نقاط محدوده (شهرک عباسپور) اداری مشغول به فعالیت هستند.

شکل5 – خانه خروبه

وضعیت کلی اقتصادی محله:

رای توضیح اوضاع کلی اقتصاد و سطح زندگی و معیشت مردم ساکن محله می توان نگاهی به کالبد و وضعیت ساخت و ساز و ساختمان های موجود انداخت.علاوه بر این شاید بتوان از روی امکاناتی رفاهی، فرهنگی و ... که در محله قرار دارد نیز در مورد این مسئله قضاوت کرد.

با نگاهی کلی به ظاهر ساختمان ها و ابنیه مشاهده می شود که اکثر آنها عمری بیش از 20 سال دارند یا کهنه و فرسوده هستند و نیاز به مرمت دارند.

## میزان در آمد خانوار:

درآمد افراد از 500 هزارتومان شروع  شده و تا حدود مرز 4 میلیون تومان ادامه دارد . ساکنین با درآمد های پایینتر در بخش کناره رودخانه و در آمد های بالاتر در لبه خیابان امام خمینی و بخش داخلی فلکه توشیبا تا فلکه هفت آذر ساکن هستند.

## قیمت اراضی

جدول 2- قیمت اراضی

| لب رود | بافت حاشیه رود | شهرک امام حسین و خیابانهای فرعی | خیابان امام خمینی | میدان توشیبا تا 7 آذر | مکان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300تا400هزار | 1تا1.2میلیون | 1.3تا1.8میلیون | 2میلیون | 4تا6میلیون | قیمت به تومان |

# مطالعات زیست محیطی و آب وهوایی

## خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی

موقعیت جغرافیایی محله :

ناحیه ی  مورد مطالعه در مختصات 4122820.6645  تا 4125139.6469 طول شرقی  و 376179.7638 تا 378000.3588 عرض شمالی  قرار گرفته است. ناحیه ی مورد بررسی در جنوب شهر رشت قرار گرفته است که توسط خیابان های بلوار امام خمینی و بزرگراه امام علی محدود شده است.

نقشه  2- موقعیت نسبی محدوده‌ی مورد مطالعه

عوامل طبیعی و عوارض زمینی (عوامل محدود کننده ی توسعه شهر) :

در شرق محدوده مورد مطالعه ما رودخانه ی زرجوب به عنوان یک عارضه زمینی محدود کننده به چشم می خورد.

توپوگرافی

شکل 6- رودخانه زرجوب

به علت ارتفاع كم شهر و شيب كم، فاصله ارتفاعي طبقات ارتفاعی در شهر رشت كم است. محدوده هاي جنوبي شهر(محدوده مورد مطالعه) ، منطبق بر نواحي مرتفع تر است، شهر از ارتفاع 66 متر از جنوب شهر (محدوده لاکان) شروع مي شود و به ارتفاع حدوداً 20 متر زير سطح آبهاي آزاد در شمال شهر ختم مي شود.

## شیب های موثر در عمران شهر:

نقشه3- نقشه شیب

درصد شیب عمومی شهر 0تا 2 درصد است. که هرچه به سمت شمال شهر حرکت کنیم از درصد شیب کاسته می شود تنها محدوده های پرشیب داخل شهر را میتوانیم کناره های رودخانه ها (رودخانه زرجوب که درسایت مورد مطالعه قرار دارد) نام ببریم که شیبی در حدود 13تا 24 متر دارند.

## موقعیت مسیل ها :

شکل7- رودخانه زرجوب

رودخانه زرجوب، که از محدوده مورد مطالعه می گذرد، از کوه های جنوب شهرستان رشت، به سمت شهر رشت در جریان است واز شمال آن خارج شده، در انتها به تالاب انزلی یا مصب خود می ریزد .در هنگام بارندگی شدید نیز که موجب افزایش دبی آب میگردد، با طغیان رودخانه مواجه خواهیم بود .

## آلودگی آب های سطحی :

عمدتاً آلودگی رودخانه ها از سه طریق صورت میگیرد:

- آلودگی ناشی از فاضلاب های شهری و زباله های شهری (تشدید در محدوده مورد مطالعه)

شکل 8- رودخانه زرجوب

آلودگی ناشی از فاضلاب های صنعتی(مربوط به محدوده)

- آلودگی ناشی از فاضلاب های کشاورزی

## آلودگی خاک :

از عوامل آلوده شدن خاک در شهر ها ، دفن زباله است که به شرح زیر می باشد :

1-مقادیر زیادی حرارت تولید می کنند،

2-دی اکسید کربن ومتان به عنوان دو گاز عمده و اصلی تولید می شود،

3-پساب آلوده ای که به شیرابه معروف است،

4-همچنین تجمع و تراکم گاز متان در مراکز دفن

## آلودگی هوا :

تنها مشکل موجود برای ساکنین لبه ی رودخانه است که در فصول گرم سال و حتی در پاییز از بوی نامطبوع رودخانه ی زرجوب رنج می برند.

## بررسی وضعیت آلودگی آب و خاک و هوا در محدوده:

شکل10- آلودگی در محدوده

هر چه از محدوده رودخانه فاصله می گیریم زمین و ساختمان چه مسکونی وچه تجاری از ارزش بهای بیشتری برخوردار می شوند. تخلیه ی فاضلاب ها وزباله ها به رودخانه باعث جمع شدن حشرات موذی و آلودگی هوا گشته است .

## فضای سبز و پوشش گیاهی شهر :

شکل 11 – فضای سبز

فضاهای سبز در شهر به صورت بوستان های شهری و بیشه زار ها و همچنین فضای بین میادین و همچنین پوشش گیاهی مجاور عابر شهری و زمین های کشاورزی و باغات است.

پوشش گیاهی محله

در محله مورد مطالعه فقط و فقط به صورت پوشش گیاهی مجاور  رودخانه و معابر شهری که شامل درختکاری در وسط خیابان امام خمینی و پوشش گیاهی اندک پیاده روی آن و پوشش گیاهی ای که در برخی از زمین های بایر منطقه می باشد است. مناطق مسکونی ای که در حد فاصل فلکه توشیبا تا فلکه هفت آذر قرار دارند دارای پوشش گیاهی مناسبی می باشند که از لحاظ بصری به این قسمت زیبایی بخشیده است. در محدوده فلکه هفت آذر تا فلکه امام علی در حاشیه رودخانه پوشش گیاهی اعم از درختان و گیاهان مختلف خودرو وجود دارد که جزو فضای سبز تعریف شده برای زیباسازی شهر محسوب نمی شود و تحت تاثیر آلودگی رودخانه هیچ نوع استفاده مفید از آن نمی شود.

شکل12- پوشش گیاهی محله

جنس خاک شهر:

جنس خاك این پهنه از جنس رس است با مقاومت متوسط . ميزان رطوبت خاك این پهنه تقریبا از تمام پهنه ها به جز یکی کمتر است. ميزان چسبندگي خاك نسبت به خاك هاي ديگر به جز یک پهنه بیشتر است. معابر واقع در اين محدوده عبارتند از؛ جاده امام خميني، محدوده هايي از بلوار شهيد مدرس، محدوده هايي از بلوار شهيد بهشتي، جاده سنگر، كوي باهنر، محله پل طالشان . محدوده اي كه اين نوع خاك در بر مي گيرد 44.7 درصد كل سطح شهر است.

## سوانح طبیعی

زلزله:

شهر رشت، و لذا محله مورد نظر, در پهنه بندی زلزله در ایران، جزء آن دسته از محدوده ها قرار دارد که از خطرنسبی بالا برخوردار هستند . منطقه مورد نظر که در محدوده جنوب شرقی شهر قرار گرفته است و به دلیل نزدیکی به کوه ها از خاک مقاوم تری برخوردار است, احتمال لرزه خیزی کمتری نسبت به شمال شهر دارد.

## آب هاي زيرزميني:

عمق آب هاي زیر زمینی در محدوده مورد مطالعه آب های زیر زمینی در عمق 1.5 تا 2 متری می باشد.

آب گرفتگی معابر محله:

در حین برداشت محدوده با توجه به نظرات پرسیده شده از ساکنین محل, محله مورد نظر گاها بعد از باران های شدید دچار آب گرفتگی در سطح معابر و مشکلات عبور و مرور می شود.

شکل13- آبگرفتگی در محله

برای مثال در بزرگراه امام علی عدم دفع آب های سطحی کاملا قابل مشاهده می باشد. همچنین در حد فاصل فلکه توشیبا و فلکه هفت آذر عدم سالم سازی پیاده رو باعث آبگرفتگی معبر در حین بارندگی و ایجاد مشکل برای عبور و مرور عابرین می شود.

## اقلیم :

آب و هوای یك محل ، نتیجه وجود عوامل مختلفی است که در وضع جوی آن دخالت دارند، عوامل فوق عبارتند از : عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، وجود آب های سطح الارضی، مراکز فشار، رطوبت و بارندگی . وجود این عوامل است که اقلیم منطقه را مشخص می سازد.

پارامترهای اقلیمی :

دما:

جدول 3- میانگین دما در ماه های سال

| ماهها | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | سالانه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميانگين حداقل دما | 9.7 | 14 | 18.3 | 20.7 | 20.6 | 17.6 | 13.3 | 8.6 | 3.9 | 2.3 | 2.2 | 5.2 | 11.4 |
| ميانگين حداكثردما | 16.4 | 21 | 26.6 | 29.4 | 28.7 | 25 | 19.6 | 14.5 | 10.3 | 8.8 | 8.1 | 10.6 | 18.2 |

نمودار 1- نمودار متوسط دما در ماه های سال

جدول 4- متوسط رطوبت در ماه های سال

رطوبت نسبی:

| ماهها | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | سالانه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميانگين نم نسبي | 83 | 82 | 77 | 74 | 78 | 84 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | 86 | 82 |
| حداكثر | 95 | 95 | 92 | 91 | 92 | 96 | 97 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 |
| حداقل | 69 | 67 | 61 | 57 | 62 | 70 | 76 | 74 | 71 | 69 | 74 | 74 | 60 |

نمودار 2- متوسط رطوبت در ماه های سال

بارش:

نمودار 3- متوسط بارش در ماه های سال

| ماهها | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | سالانه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جهت وزش باد غالب | غربی | شمال شرقی | شمال شرقی | غربی | غربی | غربی | غربی | غربی | غربی | غربی | غربی | غربی | غربی |
| سرعت باد غالب | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |

جدول 5- سرعت و جهت باد

باد:

| ماهها | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | سالانه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طوفان و رعد و برق | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 6.2 |
| روزهای همراه با برف | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 7.5 |
| روز های همراه با گرد و خاک | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| روزهای با دید افقی کم | 8.9 | 8.2 | 8.9 | 6.8 | 4.9 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 3.9 | 7 | 6.6 | 6.6 | 67.5 |
| روزهای همراه بایخبندان | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5.6 | 9.9 | 7.4 | 3.5 | 27.5 |

جدول 6- پدیده های جوی و اقلیمی

پدیده های جوی و اقلیمی :

شکل 14- جهت باد

این منطقه به دلیل اینکه از سمت جنوب کاملا باز است شاهد باد ها شدید هستیم.سمت جنوب جاده تهران_رشت قرار دارد که هیچ گونه ساخت و سازی در ان صورت نگرفته و همچنین منطقه بزرگ دیگری که شامل ترمینال، آتش نشانی،پمپ بنزین و... است که باعث میشود باد های که از سمت جنوب میوزند بدون هیچ مانعی به داخل کوچه ها نفوذ پیدا کنند.

نمودار4- کاربری وضع موجود

جدول 7- کابری وضع موجود

| شماره | کاربری | تعداد | درصد | مساحت وضع موجود | درصد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مسکونی | 2981 | 76.81 | 509269.5261 | 32.14 |
| 2 | تجاری | 271 | 6.98 | 104645.4775 | 6.60 |
| 3 | آموزشی | 4 | 0.10 | 1826.8245 | 0.11 |
| 4 | آموزشی حرفه ای و عالی | 2 | 0.05 | 717.5532 | 0.04 |
| 5 | مذهبی | 3 | 0.08 | 21407.4431 | 1.35 |
| 7 | جهانگردی و پذیرایی | 1 | 0.03 | 241.6181 | 0.01 |
| 8 | درمانی | 3 | 0.08 | 404.7714 | 0.02 |
| 10 | ورزشی | 3 | 0.08 | 3944.8965 | 0.24 |
| 11 | اداری | 7 | 0.18 | 230659.0054 | 14.55 |
| 12 | فضای سبز | 9 | 0.23 | 5950.8798 | 0.37 |
| 15 | تاسیسات و تجهیزات شهری | 60 | 1.55 | 67211.6041 | 4.24 |
| 16 | حمل و نقل و انبارها | 11 | 0.28 | 18155.611 | 1.14 |
| 18 | مختلط | 271 | 6.98 | 48723.0797 | 3.07 |
| 19 | بایر | 255 | 6.57 | 83814.0895 | 5.28 |

مطالعات کالبدی

## گونه شناسي اراضي

در این محدوده اراضي بدون بنا با ويژگي هاي طبيعي عمدتاً شامل اراضي باير با وسعت 83814مترمربع مي شود. مجموعه ساير زمين هاي طبيعي داخل محدوده (باغ، رو دخانه و حرايم آن و ...) وسعتي حدود 38000مترمربع را در بر مي گيرند. اراضي بدون بنا با عناصر مصنوع عمدتاً شامل معابر، پاركينگ ها، گورستان ها و ساير اراضي بدون بنا يا با بناي اندك مي شود.در کل نزدیک 70 درصد این محدوده را فضاهای پر(شامل انواع مختلف کاربری ها) و 30 درصد نیز فضاهای خالی که عمده آن را رودخانه و راه های دسترسی شامل می شود.

کیفیت ابنیه

نمودار5- کیفیت بنا

جدول 8 – کیفیت بنا

| کیفیت بنا | تعداد | درصد |
| --- | --- | --- |
| در حال ساخت | 96 | 2.47 |
| نوساز | 484 | 12.47 |
| سالم و قابل نگهداری | 2400 | 61.84 |
| مرمتی | 155 | 3.99 |
| کهنه و فرسوده | 435 | 11.21 |
| مخروبه | 40 | 1.03 |
| فاقد بنا | 271 | 6.98 |

نوع سازه

جدول 9- نوع سازه

نمودار 6- نوع سازه

| نوع سازه | اسکلت فلزی یا بتونی | دیوار باربر | فاقد بنا |
| --- | --- | --- | --- |
| تعداد | 2094 | 1511 | 276 |
| درصد | 53.96 | 38.93 | 7.11 |

تراکم ساختمانی و جمعیتی

جدول 10- تراکم ساختمانی

| تراکم ساختمانی | 0تا 60 | 60تا 120 | 120تا 180 | 180تا 240 | 240تا 300 | 300تا 360 | 360تا 420 | بیش از 420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فراوانی قطعات | 801 | 1581 | 523 | 512 | 84 | 288 | 84 | 10 |
| درصد فراوانی قطعات | 20.63 | 40.72 | 13.47 | 13.19 | 2.16 | 7.42 | 2.16 | 0.26 |

جدول 11- تعداد طبقات

تعداد طبقات

| تعداد طبقات | یک طبقه | دو طبقه | سه طبقه | چهار طبقه | پنج طبقه | شش طبقه | هفت طبقه | صفر طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد | 1842 | 980 | 345 | 333 | 79 | 3 | 2 | 297 |
| درصد | 47.46 | 25.25 | 8.89 | 8.58 | 2.04 | 0.08 | 0.05 | 7.65 |

نمودار5- فراوانی تراکم ساختمانی

مصالح سقف

| مصالح سقف | حلب | ایرانت | ایزوگام | بتن | سایر | فاقد بنا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد | 3178 | 401 | 7 | 1 | 9 | 285 |
| درصد | 81.89 | 10.33 | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 7.34 |

جدول 12-مصالح سقف

نمودار 6- مصالح سقف

قدمت ابنیه

جدول 13- قدمت ابنیه

| قدمت بنا | تا 5 سال | 6-20 سال | بیش از 20 سال | واجد ارزش تاریخی | فاقد بنا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد | 529 | 1451 | 1619 | 5 | 277 |
| درصد | 13.63 | 37.39 | 41.72 | 0.13 | 7.14 |

نمودار7- قدمت ابنیه

مصالح نما

جدول 14 – مصالح نما

| نوع مصالح نما | سنگ | آجر | شیشه | کامپوزیت | سیمانی | ترکیبی | بدون نما | فاقد بنا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد | 1653 | 330 | 85 | 11 | 1113 | 190 | 208 | 291 |
| درصد | 42.59 | 8.50 | 2.19 | 0.28 | 28.68 | 4.90 | 5.36 | 7.50 |

نمودار 8- مصالح نما

جدول 15- اختلاف سطح

نمودار 9- اختلاف سطح

اختلاف سطح

| اختلاف سطح | تعداد | درصد |
| --- | --- | --- |
| بالاتر | 764 | 19.7 |
| هم سطح | 3012 | 77.6 |
| پایین تر | 105 | 2.7 |

# حمل ونقل

راه های درون شهری به خیابان، معبر یا گذرگاه معروف می باشند.خیابان مجموعه‌ای است که برای عبور وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه و پیاده ساخته میشود. به راه در داخل آبادانیها، خیابان نیز اطلاق میشود، مگر در مورد راههایی که عملکرد برون شهری دارند ولی از داخل این مناطق میگذرند. راه ها در بسیاری از شهرها بخش اعظمی از آن را در بر می گیرند و بعد از کاربری مسکونی دومین عملکرد غالبند

سلسله مراتب راه ها در محدوده مورد بررسی

شبکه معابر این محدوده شامل شبکه های 1- شریانی درجه یک اصلی 2- شریانی درجه دو اصلی3 -جمع کننده و پخش کننده اصلی 4- جمع کننده و پخش کننده فرعی می باشد.

در راه هاي شرياني درجه 1 ، جابجايي تنها نقش اصلي است و نقش هاي دسترسي و اجتماعي به نفع آنها تنظيم مي شوند. در راههاي شرياني درجه 2 ، نقشهاي جابجايي و دسترسي هر دو اصلي است و نقش اجتماعي راه به نفع اين دو نقش تنظيم ميشود. در خيابانهاي محلي ، هر سه نقش جابجايي ، دسترسي و اجتماعي اصلي‌اند و به آنها توجه يكسان ميشود. بزرگراه امام علی ، بلوار پایانه و خیابان امام خمینی شریانی درجه یک ، بلوار مدرس شریانی درجه دو، و خیابان های عاشوری، خوش انس، جعفری مذهب و رسالت نمونه هایی از جمع و پخش کننده اصلی هستند.

# چشم انداز

## فرآیند چشم انداز سازی

فرآیند واقعی تدوین چشم انداز از جایی به جای دیگر متفاوت است. فرآیند چشم انداز سازی در این محله در فرآیند زیر مشخص شده است.

نقش مردم در فرآیند چشم انداز سازی

رعایت نظر و خواست ساکنان و ادغام آن در چشم اندز از اهم منابع تدوین چشم انداز است. از این رو 200 پرسش نامه به وسیله ساکنین محله در سه خوشه خوب، متوسط و ضعیف بر اساس کیفیت فضایی و قدرت معیشت ساکنین پر شده است. به کمک این پرسشنامه ها دیدگاه مردم درمورد نیاز ها و مشکلاتشان در محل مشخص شده، که در زیر به طور خلاصه در سه خوشه یاد شده بیان می شود.

خلاصه اطلاعات جمع آوری شده

برای شناسایی مهم ترین مشکلات و نیاز های مردم، مشکلات و نیاز های هر خوشه به ترتیب اولویت در جدول زیر  تنظیم شده است. به طبع این روش در فرآیند برنامه ریزی کمک بیشتری می کند تا مشکلات و نیازها با اولویت بیشتر را شناسایی کرده و روی آنها متمرکز شویم و در راستای آن ها برنامه ریزی کنیم.

جدول 1- اولویت بندی مشکلات و نیاز ها

| مشکلات | خوشه ضعیف | معابر و پیاده رو | خدماتی | امنیتی | فضای سبز و پارک | بوی نامطبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نیازها |  | بهبود وضعیت معابر و پیاده رو | فضای سبز و پارک | بهبود وضع امنیت | رفع آلودگی رودخانه | ایجاد کاربری خدماتی |
| مشکلات | خوشه متوسط | معابر و پیاده رو | خدماتی | امنیتی | مشکلات ترافیک و حمل ونقل | اگو |
| نیازها |  | ایجاد کاربری خدماتی | فضای سبز و پارک | بهبود وضع امنیت | بهبود معابر و پیاده رو | نوسازی و زیباسازی |
| مشکلات | خوشه خوب | خدماتی | ترافیک و حمل ونقل | معابر و پیاده رو | عدم جمع آوری زباله | آلودگی صوتی |
| نیازها |  | ایجاد کاربری خدماتی | بهبود معابر و پیاده رو | حمل ونقل عمومی | افزایش خطوط دسترسی | فضای سبز و پارک |

مطالعه تجارب جهانی و داخلی

برای درک عمیق تر از مفهوم چشم انداز چند نمونه از چشم انداز های شهرهای داخلی و خارجی مطالعه و در زیر اشاره شده است.

- چشم انداز شهر سیدنی تا سال2030 : شهر سبز، شهر جهانی، شهری با ارتباطات گسترده (براتی، 1388: 67)

- چشم انداز شهر ورشو لهستان تا سال 2020 : شهر ورشو در سال 2020 شهری جذاب، مدرن و کلانشهری با توسعه پویا و دانش محور، مرکز مالی اروپای مرکزی، شهری برجسته و شاخص در میان مهم ترین پایتخت های اروپا، جامعه ای باز و نفوذپذیر، شهری با کیفیت بالای حیات مدنی، مرکز مهم فرهنگ اروپا، با فضاهای عمومی جاذب و شگفت انگیز، شهری با روح (شورای شهر ورشو، 1386)

- چشم انداز شهر مشهد : چشم اندار افق 20 ساله شهر مشهد با عنوان (مشهد شهر ملی) و با توجه به ضرورت ها و الزام های ناشی از نیاز های شهری، تحولات علمی و فناوری های نو با محوریت شهرداری تدوین شده اند که عبارتند از: مشهد، شهری زیارتی-سیاحتی و مذهبی، مشهد؛ شهری آرامش دهنده و فرحبخش، مشهد؛ شهری با اقتصاد خدماتی و صنایع برتر، مبتنی بر فناوری، مشهد؛ شهری با امنیت مناسب در سطح جهانی (رهنما،1385)

چشم انداز محله در رشت 1414

محدوده مورد مطالعه ما در رشت 1414 محلی است سبز ، پاکیزه که در آن نهادها و قوانين حفاظت از محيط زيست، از جايگاه ويژه اي درمديريت شهر برخوردارند. .محدوده ی مورد نظر محلی است با حمل و نقل روان، با سامانه ي جامع حمل و نقل با محوريت حمل و نقل عمومي قابل اعتماد، در دسترس، ايمن، سريع و ارزان كه شهروندانش به رغم دارابودن خودروي شخصي، با طيب خاطر از آن استفاده مي كنند . این محله دارای کالبدی زیبا و روح نواز بوده و از کیفیت مطلوب در زمینه معابر شهری برخوردار است. محله محیطی امن و دارای آرامش اجتماعی است و آمادگي لازم براي پيشگيري از جرائم را دارد. همچنین این محدوده، محله ای با اقتصاد پویا، رقابتی، توانمند و بهره مند از نیروهای اجتماعی و بومی می باشد.

# اهداف کلان در راستای توانمندسازی محله

اهداف کلان، گزاره‌هایی کلی و دارای ماهیتی کلی هستند. آنها بیان گر نتایج مورد انتظار و نقاطی کلی هستند که فعالیت‌های برنامه‌ریزی و البته فعالیت‌های جامعه به سوی آنها جریان پیدا می‌کند. این اهداف باید در اندازه‌ای الهام‌بخش و بلندپروازانه باشند که تعهدآوری و امکان‌پذیری را القاء نمایند، و نیز تا حدی راهبردی باشند که اهداف عملیاتی و راهبردها را مهار کنند. به عبارتی بین این دو حد بایستی تعادل و توازن برقرار شود. پنج هدفی که در این طرح به عنوان اهداف کلان (اهداف راهبردی محله در افق چشم انداز) انتخاب شده اند، به شرح زیر می باشد:

- بهبود وضع اقتصادی و معیشتی ساکنین محله و ارتقاء کیفیت زندگی مردم

- ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در سطح محدوده و جلوگیری از شیوع اعتیاد

- ایجاد فضاهای سبز وتفریحی در جهت تقویت تعاملات اجتماعی در سطح محدوده

- ایجاد حمل ونقل روان و ایمن سریع، ارزان در جهت ایجاد ارتباطات اثر بخش در محدوده

- ایجاد زیرساختهای مناسب در سطح منطقه درجهت پاسخگویی به نیاز و کارو زندگی شهروندان

شناسایی روند های موجود

روند ها، جریان هایی هستند که در دنیای واقعی اتفاق می افتند و عواملی بر روی آنها تأثیر می گذارند. روند های موجود در محله شناسایی شده و در جدول زیر تدوین شده است.

جدول 2 – شناسایی روند های استراتژیک موجود

| توسعه روند | ماهیت روند | احتمال روند | چارچوب زمانی روند | اهمیت بنیادی روند | ظرفیت تاثیرات | رتبه بندی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجتماعی فقدان امنیت | M | M | ongoing | M | L | M |
| اجتماعی شیوع اعتیاد | M | M | ongoing | H | H | H-M |
| اقتصادی بیکاری | M-E | M | ongoing | M | M | M |
| کالبدی مشکلات حمل و نقل | M-E | H | ongoing | H | H | H |
| محیطی کمبود فضای سبز | M | H | ongoing | H | H | H |
| محیطی آلودگی | M | H | ongoing | H | H | H |

از روند تا راهبرد

با بررسی روند های موجود در محله و شناسایی عوامل به وجود آورنده ی آن ها  و همچنین عوامل تشدید کننده و تأثیرگذار بر روی آنها، راهبرد هایی استخراج شده است، که در راستای استخراج نهایی راهبردها، می تواند تا حدی کمک کننده باشد.

جدول 3 – استخراج راهبرد از روند های موجود

|  | روند موجود | عامل به وجود آورنده | عامل تشدید کننده | راهبرد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اجتماعی | عدم وجود امنیت و شیوع اعتیاد | وجود مکان های بی دفاع | از بین رفتن حساسیت مردم | افزایش حساسیت و نظارت بر روی مکان های بی دفاع |
|  | کم رنگ شدن مفهوم محله | عدم وجود مکان هایی برای ایجاد تعاملات اجتماعی | عدم وجود نهاد های مشارکتی | ایجاد نهادهای مشارکتی، ایجاد مکان هایی برای تعاملات اجتماعی مردم |
| اقتصادی | فقر در بعضی مناطق محله | ارزش پایین املاک، سند نداشتن خانه ها، کمبود شغل | ادامه ی روند موجود | سند دار کردن خانه ها ، دادن وام ، ایجاد اشتغال |
|  | بیکاری | نداشتن اقتصاد محله ای | افزایش جمعیت | به وجود آوردن اقتصاد محله ای و استفاده از نیروهای بومی |
| زیست محیطی | آلودگی هوا و صوتی | فعالیت تأسیسات و انبار نفت و تردد ماشین آلات سنگین، کمبود فضای سبز | عدم تدابیرلازم و ادامه ی وضعیت | انتقال برخی تأسیسات به نقاط دورتر از فضای شهری، ایجاد فضای سبز |
|  | آلودگی رود | ریختن فاضلاب ها و زباله ها به داخل رود | ادامه ی روند موجود و عدم لایروبی | ساماندهی سیستم فاضلاب، لایروبی رود |
| کالبدی | مشکل سیستم حمل و نقل و وجود ترافیک | عرض کم خیابان، خدمات ضعیف حمل و نقل عمومی | ازدیاد تردد و ماشین های شخصی | تعریض خیابان، ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی |
|  | آسفالت نامناسب و ناهمواری کوچه ها | عدم آسفالت کشی به موقع و جنس نا مرغوب آسفالت | عدم رسیدگی شهرداری | نظارت شهرداری و ارائه ی خدمات لازم در این زمینه |

سوات راهبردی محله

یکی از مناسب ترین فنون برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل راهبردی، ماتریس SWOT است. با استفاده از این مدل پژوهش حاضر به دنبال تحلیلی درست از توانایی ها و ضعف های محله مورد نظر و با ارائه راهبردها، به دنبال عوامل توسعه در سطح محله است.

جدول 4- سوات راهبردی محله

| منفی | مثبت |
| --- | --- |
| ضعف W1: عدم وجود امنیت و شیوع اعتیاد در بخش هایی از محله W2: عدم وجود فضای سبز و زمین بازی کودکان و کمبود فضاهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی W3: پایین بودن سطح زندگی و وجود معضل بیکاری در محله W4: عدم وجود فعالیت عمده و چشمگیر اقتصادی W5: نبود مرکز محله پویا و مشخص W6: وجود فضاهاي بي‌دفاع در محدوده نزدیک رودخانه W7: فرسودگی بافت کالبدی در برخی مناطق محله W8: وجود خانه های بدون سند W9: بوی بد آزاردهنده در محدوده رودخانه W10: فقدان یا کمبود خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیک زیاد و همچنین عدم ساماندهی پیاده رو | قوت S1: حضور عناصر شاخص كالبدي (مصلی ، ترمینال ، امام زاده و مرکز خرید آدینه )به عنوان عوامل ایجاد برخی فرصت های اقتصادی و اجتماعی S2: دسترسی آسان و سریع به شریان های اصلی شهر S3: همبستگی و تعلق خاطر ساکنین محله و وجود روابط اجتماعی بالا S4: وجود نیروی انسانی مناسب در محله S5: وجود اراضی مستعد کشاورزی S6: وجود زمین های بایر | داخلی |
| تهدید T1: روند افزایشی بی اهمیت شدن مردم به اتفاقات اطراف مانند شیوع اعتیاد در محله و... T2: احتمال تصرف زمین های حاشیه رودخانه T3: روند بالا رفتن نرخ کهنسالی در بین ساکنین محله T4: افزایش روند مهاجرات افراد بومی محله به دلیل ارائه خدمات ضعیف | فرصت O1: امکان بهره گیری از موقعیت رودخانه به عنوان عنصری طبیعی و چشم انداز آن :O2همجواری با ورودی اصلی شهر :O3تعریف وام (نوسازی، مسکن، حرفه و...) :O4تمایل ساکنین محله به مشارکت و مسئولیت پذیری :O5امکان ایجاد نهاد های مشارکتی :O6به وجود آوردن اقتصاد محله ای :O7وجود زمین های اطراف رودخانه :O8امکان توسعه ی عبورومروربه دلیل رعایت عقب نشینی وعدم اشغال فضای پیاده وسواره توسط ساختمان ها | خارجی |

جدول 5 – استخراج راهبرد ها

| استخراج راهبرد برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان از طریق جدول سوات | S:قوت S1: حضور عناصر شاخص كالبدي (مصلی ، ترمینال ، امام زاده و مرکز خرید آدینه )به عنوان عوامل ایجاد برخی فرصت های اقتصادی و اجتماعی S2: دسترسی آسان و سریع به شریان های اصلی شهر S3: همبستگی و تعلق خاطر ساکنین محله و وجود روابط اجتماعی بالا S4: وجود نیروی انسانی مناسب در محله S5: وجود اراضی مستعد کشاورزی S6: وجود زمین های بایر | W:ضعف W1: عدم وجود امنیت و شیوع اعتیاد در بخش هایی از محله W2: عدم وجود فضای سبز و زمین بازی کودکان و کمبود فضاهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی W3: پایین بودن سطح زندگی و وجود معضل بیکاری در محله W4: عدم وجود فعالیت عمده و چشمگیر اقتصادی W5: نبود مرکز محله پویا و مشخص W6: وجود فضاهاي بي‌دفاع در محدوده نزدیک رودخانه W7: فرسودگی بافت کالبدی در برخی مناطق محله W8: وجود خانه های بدون سند W9: بوی بد آزاردهنده در محدوده رودخانه W10: فقدان یا کمبود خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیک زیاد و همچنین عدم ساماندهی پیاده رو |
| --- | --- | --- |
| O:فرصت O1: امکان بهره گیری از موقعیت رودخانه به عنوان عنصری طبیعی و چشم انداز آن :O2همجواری با ورودی اصلی شهر :O3تعریف وام (نوسازی، مسکن، حرفه و...) :O4تمایل ساکنین محله به مشارکت و مسئولیت پذیری :O5امکان ایجاد نهاد های مشارکتی :O6به وجود آوردن اقتصاد محله ای :O7وجود زمین های اطراف رودخانه :O8امکان توسعه ی عبورومروربه دلیل رعایت عقب نشینی وعدم اشغال فضای پیاده وسواره توسط ساختمان ها | راهبردهای مبتنی بر SO(تهاجمی): 1- O4,O5,S3: تقویت همبستگی ساکنین محله و استفاده از سرمایه اجتماعی محله با تقویت عرصه های عمومی و شناسایی فرصت های مناسب برای ایجاد تشکل های محله ای 2- O6,S5: حداکثر استفاده از اراضی مستعد کشاورزی در محله و ایجاد اقتصاد محله ای مبتنی بر کشاورزی 3- O3,O6,S4: ایجاد اقتصاد محله ای مبتنی بر صنایع دستی با دادن وام کار به نیروی انسانی توانمند و متخصص (زن و مرد) در حرفه های خاص (قالی بافی، حصیر بافی و...) | راهبردهای مبتنی بر OW(بازنگری): 4- O1,O2,O7,W3,W4: ایجاد کاربری های تجاری-تفریحی در حاشیه خیابان اصلی ورودی شهر و زمین های رودخانه در جهت جذب مسافر و ایجاد اشتغال برای مردم محله 5- O3,W7,W8: سند دار کردن خانه ها و دادن تسهیلاتی مانند دادن وام نوسازی در جهت کاهش فرسودگی بافت کالبدی 6- O4,W9: پاکسازی محیط زیست با استفاده از نهادهای مردمی و دولتی 7- O1,O7,W1,W2,W6: ایجاد پارک و فضای سبز در زمین های اطراف رودخانه و از این طریق ایجاد حساسیت و نظارت روی فضاهای بی دفاع نزدیک رودخانه. 8- O4,O6,W2,W5: ایجاد مراکز محله برای تقویت روابط اجتماعی و خدمات رفاهی 9- :O8,W10استقرار رویکرد پیاده محوری و استفاده از حمل و نقل عمومی |
| T:تهدید T1: روند افزایشی بی اهمیت شدن مردم به اتفاقات اطراف مانند شیوع اعتیاد در محله و... T2: احتمال تصرف زمین های حاشیه رودخانه T3: روند بالا رفتن نرخ کهنسالی در بین ساکنین محله T4: افزایش روند مهاجرات افراد بومی محله به دلیل ارائه خدمات ضعیف | راهبردهای مبتنی بر TS(تنوع): 10- T2,T4, S6: ایجاد کابری در زمین های بایر قسمت هایی از محله که افت قیمتی شدید دارند جهت پیشگیری از مهاجرت ساکنین 11- T1,T3,S3: افزایش ارتباط و تعامل ساکنین محله و اطلاع رسانی و ارائه بهتر خدمات به شهروندان و استفاده از جوانان در این زمینه | راهبردهای مبتنی بر TW(تدافعی): 12- T1,W1: افزایش امنیت و سلامت جمعی با ایجاد حساسیت بین مردم نسبت به شیوع اعتیاد و مضرات آن و ساماندهی فضاهای بی دفاع |

بررسی عملکرد راهبرد ها

راهبردها زمانی مؤثرند که روند های موجود را پوشش داده و در راستای تحقق چشم انداز و اهداف کلان باشند. در نتیجه با توجه به روندهایی موجود در محله که در بالا به آن پرداخته شد، در جدول زیر عملکرد راهبرد ها مورد بررسی قرار داده شده است. که آیا راهبردهای به دست آمده روند های موجود در محله را پوشش می دهند؟ آیا راهبردها، محله را به سوی تحقق چشم انداز پیش خواهد برد؟

جدول 6 – بررسی عملکردی راهبردها

|  | چشم انداز | اهداف کلان | روند موجود | راهبرد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اجتماعی | محیطی امن و دارای آرامش اجتماعی | ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در سطح محدوده و جلوگیری از شیوع اعتیاد | کم رنگ شدن مفهوم محله و عدم وجود امنیت | 1 و 8 و 11 و 12 |
| اقتصادی | اقتصاد پویا، رقابتی، توانمند | بهبود وضع اقتصادی و معیشتی ساکنین محله و ارتقاء کیفیت زندگی مردم | بیکاری و فقر | 2 و 3 و 4 و 8 و 10 |
| محیطی | محلی سبز ، پاکیزه | ایجاد فضاهای سبز وتفریحی در جهت تقویت تعاملات اجتماعی در سطح محدوده | آلودگی | 6 |
|  |  |  | کمبود فضای سبز | 7 |
| کالبدی | کالبدی زیبا و روح نواز | ایجاد زیرساختهای مناسب در سطح منطقه درجهت پاسخگویی به نیاز و کارو زندگی شهروندان | فرسودگی بافت | 5 |
|  |  |  | کمبود خدمات | 4 و 7 و 8 و 9 و 10 |

# برنامه های اجرایی (action plan):

بر اساس راهبرد های تدوین شده برنامه های اجرایی برای هدایت و کنترل توسعه شهر ارائه می شود. برنامه عملیاتی متشکل از " چگونگی رسیدن به هدف " بخشی از مرحله برنامه ریزي استراتژیک است. برنامه عملیاتی تعریف جامعی از استراتژیها و اقدامات اجرایی شده براي انجام برنامه استراتژیک است. این برنامه جزئیات روشها ، یا استراتژیهایی را که براي انجام اهداف آرمانی و ماموریتهاي یک سازمان و برنامه هاي آن مورد استفاده قرارمی گیرد را به دقت تشریح می کند. وظایف و مسئولیتها به صورت مخفف واژه هاي اختصاصی ، قابل اندازه گیري ، فعال ولی دست یافتنی ، (نتیجه مدار و وابسته به زمان ) مشخص گردیده است. برنامه هاي عملیاتی باید جامع باشند.

جدول 7 – برنامه های اجرایی

| محور اصلی | راهبرد | سیاست | برنامه اجرایی (action plan ) |
| --- | --- | --- | --- |
| توسعه و توانمندسازی اقتصادی | SO-2: حداکثر استفاده از اراضی مستعد کشاورزی در محله و ایجاد اقتصاد محله ای مبتنی بر کشاورزی. | - توانمندسازی اقتصادی بر پایه فعالیت های بومی و کشاورزی - جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محله | - راه اندازی طرح مزارع کوچک جهت باغچه بندی و تولید مواد غذایی مورد نیاز محله (سیزیجات، سیفیجات و...) - ایجاد بازارچه کوچک محلی جهت فروش محصولات کشاورزی بومی محله |
|  | SO-3: ایجاد اقتصاد محله ای مبتنی بر صنایع دستی با دادن وام کار به نیروی انسانی توانمند و با انگیزه (زن و مرد) در حرفه های خاص (قالی بافی، حصیر بافی و...) | - توانمندسازی اقتصادی بر پایه استفاده از نیروی انسانی جوان و با انگیزه بومی - ایجاد یک فعالیت چشمگیر اقتصادی بر پایه تولید صنایع دستی | - راه اندازی سرای محله - فروش محصولات حاصل از مشاغل خانگی از دو طریق انجام میگیرد: - ایجاد یک قطعه کوچک تجاری جهت فروش محصولات کنار ترمینال بزرگ محله ( چرا که بیشترین مسافر شهر رشت از این قسمت رفت و آمد می کنند و از این محصولات به عنوان یادگاری و سوغاتی خریداری می کنند.) - ابتدا شناسایی وگردآوری افراد علاقه مند محله و ایجاد شبکه های اجتماعی جهت تبلیغات برای فروش اینترنتی این محصولات. |
|  | WO-4: ایجاد کاربری های تجاری-تفریحی در حاشیه خیابان اصلی ورودی شهر و زمین های رودخانه در جهت جذب مسافر و ایجاد اشتغال برای مردم محله | - توانمند سازی اقتصادی بر پایه توسعه گردشگری | - مکان یابی دقیق مرکز خرید کوچک (پوشاک، خوراک، لوازم تزیینی، لوازم تحریر و...) - مکان یابی رستوران، فست فود و... با توجه به موقعیت محله (ورودی شهر) برای مسافرین که برای مردم محله ایجاد اشتغال می کند. - ایجاد مسافر خانه با توجه به این که محله در ورودی شهر قرار دارد. |
| ساماندهی و ارتقاء کالبدی | WO-5: سند دار کردن خانه ها و دادن تسهیلاتی مانند دادن وام نوسازی در جهت کاهش فرسودگی بافت کالبدی در بعضی مناطق محله | - ارائه تسهیلات ساخت و ساز | - شناسایی خانه های بی سند و گرفتن بخشی از قیمت کل خانه و ارائه سند موجب خانه دار شدن برخی از مردم فقیر محله شده و پس از سند دار شدن خانه ها می توان وام های نوسازی برای کاهش فرسودگی بافت کالبدی همان مناطق شد. |
|  | ST-10: ایجاد کابری در زمین های بایر قسمت هایی از محله که افت قیمتی شدید دارند جهت رشد قیمت زمین و همچنین پیشگیری از مهاجرت ساکنین | - کاهش یا عدم اخذ عوارض برای کسانی که فعالیت خدماتی و اقتصادی ایجاد نمایند. | - ابتدا شناسایی کمبود کاربری های مختلف (آموزشی، ورزشی و...) و سپس با توجه به کمبودها و با اولویت قسمت هایی که افت قیمتی شدید دارند، آن ها را مکانیابی کرد. |
| حفظ و ارتقاء محیط زیست | WO-6: پاکسازی محیط زیست با استفاده از نهادهای مردمی دولتی | - نظارت نهاد های حفاظت از محیط زیست | - ایجاد تشکل های داوطلبانه مردمی جهت پاکسازی آلودگی های محیط زیست. - اختصاص هزینه برای لایروبی رود از زباله های جامد و سپس لایروبی عمقی آن. |
|  | WO-7: ایجاد پارک و فضای سبز مثلا در زمین های اطراف رودخانه و از این طریق ایجاد حساسیت و نظارت روی فضاهای بی دفاع نزدیک رودخانه | - فعالیت ها ی فرهنگی مفید در جهت تقویت اذهان نسبت به ارج نهادن به سرمایه های طبیعی و توجه محیط زیست | - مکانیابی برای احداث پارک و فضای سبز به گونه ای که با ارتباط و فاصله ی مناسب از هم قرار گیرد و قابل دسترسی باشد، با اولویت زمین های اطراف رودخانه و از این طریق ایجاد حساسیت و نظارت روی فضاهای بی دفاع نزدیک رودخانه که هم ایجاد فضای سبز می کند و هم موجب افزایش امنیت می شود، که اجرای این برنامه افزایش تعاملات اجتماعی را در پی خواهد داشت. - کاشت درخت در فضای خالی بلوار ها و معابر که منظر محله را بهبود ببخشد. |
| ایجاد حمل و نقل روان | WO-9: استقرار رویکرد پیاده محوری و استفاده از حمل و نقل عمومی | - کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی | - ایجاد ایستگاه های معین و استاندارد وسایل نقلیه عمومی در فاصله منطقی از محله. - ترمیم کف سازی و توسعه پیاده رو و زیباسازی منظر پیاده روها در نتیجه افزایش رغبت ساکنین محله برای عبور و مرور پیاده. - انتقال کاربری های مکانیکی، تعویض روغنی و ... از خیابان امام خمینی به خیابان امام علی و ساماندهی آنها در جهت رویکرد پیاده محوری در خیابان امام خمینی |
| ارتقاء امنیت و افزایش تعاملات اجتماعی | SO-1: تقویت همبستگی ساکنین محله و استفاده از سرمایه اجتماعی محله با تقویت عرصه های عمومی و شناسایی فرصت های مناسب برای ایجاد تشکل های محله ای | - افزایش تعامل اجتماعی ساکنین محله - افزایش مشارکت ساکنین محله در انجام امور محله | - تشکیل شورای محله ای از میان مردم (معتمدین از طیف های مختلف). - ایجاد هیئت در زمین های باز محله ای . - ایجاد خانه ی فرهنگ جوان و همچنین مراکز رشد استعداد کودکان |
|  | WO-8: ایجاد مرکز محله برای تقویت روابط اجتماعی و خدمات رفاهی | - افزایش تعامل اجتماعی ساکنین محله حس سرزندگی در محله | - مکان یابی مرکز محله در مکانی که پتانسیل اجتماعی بالا دارد. |
|  | ST-11: افزایش ارتباط و تعامل ساکنین محله و اطلاع رسانی و ارائه بهتر خدمات به شهروندان و استفاده از جوانان در این زمینه | - افزایش ارتباط و سطح آگاهی ساکنین از وضع محله شان | - راه اندازی شبکه اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و... ) برای مردم محله جهت اطلاع رسانی آگاهی بخشی از اتفاقات جاری محله و جمع آوری نظرات و مشکلات ساکنین درباره ی محله شان. - ایجاد حساسیت و افزایش سطح آگاهی و فرهنگی مردم محله از طریق پخش و نصب اعلامیه. |
|  | WT-12: افزایش امنیت و سلامت جمعی با ایجاد حساسیت بین مردم نسبت به شیوع اعتیاد و مضرات آن و ساماندهی فضاهای بی دفاع | - توسعه اشتغال و نظارت عمومی و ایجاد حساسیت بین مردم جهت ارتقا امنیت و کاهش اعتیاد | - شناسایی فضاهای بی دفاع در سطح محله و شناسایی ویژگی های این فضاها و در نهایت ساماندهی آنها از طریق ( تقویت نور، ایجاد کاربری، خیابان کشی و ...) - ایجاد مرکز مشاوره و روان درمانی یا تشکیل جلسات فرهنگی آموزشی برای چگونگی برخورد با معتادین. - ایجاد یک پارک کوچک با وسایل ورزشی برای معتادین. |

# تشریح  برنامه های اجرایی

برنامه اجرایی 1 :   راه اندازی طرح مزارع کوچک با قابلیت کشت جهت باغچه بندی و تولید مواد غذایی مورد نیاز محله (سیزیجات، سیفیجات و...)   (برنامه ی زمانبندی 5-0ساله)

تولید مواد غذایی را در هر مكانی به وسیله هرکسی تشویق کنید. ( دوآنی، 90، 1391)

یکی از مهم ترین ارکان رسیدن به شهروند سالم، تأمین غذای سالم می باشد. همچنین شهر رشت از نظر اقلیمی شرایط بسیار مناسبی را برای کشت دارد. این برنامه که قرار است با یک روند 5 ساله و با مدیریت و مشارکت محله صورت گیرد، به ساکنین محله کمک می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، قسمتی از مواد غذایی مورد نیاز خود را اعم از سبزیجات و سیفیجات و ... را خود کشت کنند. در واقع ساکنین بر روی زمین های نزدیک خانه ی خود سبزیجات، سیفیجات و... می کارند، که هم در این زمینه خود کفا شده و هم می توانند محصولات خود را برای فروش به بازار محله ببرند. کاهش حمل و نقل از مزرعه و همچنین توانمندسازی اقتصادی محله از اهداف مهم این برنامه می باشد.

شکل 1 - قسمت هایی از محدوده که پتانسیل کشت دارند

برنامه اجرایی 2 : ایجاد بازارچه های کوچک محلی جهت فروش محصولات بومی محله و دیگر خدمات (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

شکل  2- اسکیس از بازار

با توجه به نیاز ساکنین محله، بازارچه های کوچک محلی راه اندازی می شود. اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی محله و همچنین برطرف سازی نیاز های مردم محله و در نهایت دستیابی به محلی پویا و فعال از اهداف این طرح می باشد. یکی این بازارچه ها در مکانی که هم به مرکز محله و هم به امامزاده دسترسی مطلوبی دارد، مکانیابی شده است. این بازارچه دائمی بوده و از سقف و پوشش مناسبی برخوردار است.  غرفه هایی نیز در بازارچه های ساحلی کنار لبه ی رود برای این امر در نظر گرفته شده است، این بازارچه موقت می باشد.

برنامه اجرایی 3 : راه اندازی سرای  محله (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

سرای  محله تشکلی مردمی و داوطلبانه است که در راستای اهداف کارآفرینی و توانمندسازی دارای دو کانون 1: کانون کارآفرینان شامل کلاس های آموزشی ایجاد حرفه  و 2: کانون مشاغل خانگی برای بانوان شامل کلاس های آموزشی (خیاطی، قالی بافی، صنایع دستی، حصیربافی و...) می باشد. ساختمان مربوطه در مرکز محله به عنوان یکی از عناصر آن مکانیابی شده است.

برنامه اجرایی 4: فروش محصولات حاصل از مشاغل خانگی (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

فروش محصولات حاصل از مشاغل خانگی از چند طریق انجام میگیرد:

- ایجاد یک قطعه کوچک تجاری جهت فروش محصولات کنار ترمینال بزرگ محله ( چرا که بیشترین مسافر شهر رشت از این قسمت رفت و آمد می کنند و هم از این محصولات به عنوان یادگاری و سوغاتی خریداری می کنند و هم نوعی ترویج فرهنگ بومی شهر و محله می باشد.)

- این  محصولات خانگی اعم از صنایع دستی، ترشیجات، غدا های محلی و.... می باشد. نظارت این قطعه، زیر نظر سرای محله می باشد. در واقع سرای محله محصولات خانگی ساکنین را برای فروش به این مکان انتقال می دهد.

- یکی از مغازه های بازار محلی ایجاد شده به فروش صنایع دستی اختصاص داده شده است.

- با توجه به تعاملات بالا در مرکز محله، برای ایجاد جذابیت، غرفه های صنایع دستی در نظرگرفته شده است.

- شناسایی وگردآوری افراد علاقه مند محله برای ایجاد شبکه های اجتماعی جهت تبلیغات برای فروش اینترنتی این محصولات.

برنامه اجرایی 5: مکان یابی دقیق مجتمع تجاری (پوشاک، خوراک، لوازم تزیینی، لوازم تحریر و...) (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

به دلیل دوری از مرکز شهر و نبود تمامی کاربری ها در محله مردم خواستار ایجاد مرکز خرید می باشند. در حال حاظر مجتمع تجاری آدینه درنزدیکی مصلی در حال آماده سازی می باشد. اما به دلیل تسهیل و رضایت ساکنین مرکز خریدی در زمین بایر لبه خیابان امام خمینی ایجاد می شود. در طراحی مجتمع تجاری – تفریحی ( مجموعه چند عملکردی ) ایجاد یک فضای جمعی جهت گذراندن اوقات خوش و همچنین رفع نیازها در کم ترین زمان هدف اصلی می باشد. فضایی که هر سن و هر قشر ، توانایی استفاده از بخش های تفریحی و تجاری آن را داشته باشند. مساحت کل سایت حدود 3582 مترمربع می باشد، که شامل یک طبقه پارکینگ ، 2 طبقه تجاری و ۱ طبقه رستوران می باشد.

برنامه اجرایی 6: مکان یابی رستوران، فست فود و... با توجه به موقعیت محله (ورودی شهر) برای مسافرین که برای مردم محله ایجاد اشتغال می کند. (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

به دلیل قرارگیری این محله در ورودی شهر، ایجاد رستوران و فست فود منطقی است. در سطح محله نیاز به این کاربری تا حد متوسطی براورده شده است. چندین رستوران و فست فود در نزدیکی رودخانه در جهت جذب گردشگر با اولویت نزدیکی به ترمینال، مکان یابی شده اند.

اشتغال زایی و توانمند سازی اقتصاد محله از اهداف این برنامه اجرایی است.

برنامه اجرایی 7: ایجاد مسافر خانه و هتل با توجه به این که محله در ورودی شهر قرار دارد. (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

هدف جذب گردشگر به تبع ایجاد مکان هایی برای اسکان آنها را ضروری می دارد. از این رو مسافر خانه ای برای پاسخ به این نیاز مکان یابی شده است. که ایجاد اشتغال نیز می کند.

برنامه اجرایی 8: شناسایی خانه های بی سند و سند دار کردن آن ها سپس ارائه وام و تسهیلات نو سازی (برنامه ی زمانبندی 15-10 ساله)

یکی از مشکلات اساسی که در این محدوده گریبان گیر مردم شده است خانه های بی سند رسمی می باشد . در قسمت هایی از این محله، زمین ها یا سند ندارند یا دارای نسخ (سند غیر رسمی) می باشند که برای رفع و برطرف کردن این مشکل می توان اقدامات زیر را انجام داد :

- صدور سند برای زمین ها و قطعات مختلف در برابر دریافت وجهی برحسب مکان قرارگیری ، متراژ ،نوع کاربری و . . .  .

- فروش زمین ها و قطعات برحسب مکان قرارگیری ، متراژ ،نوع کاربری و . . .  .

- قطعات مسکونی باید حداقل مساحت پیش‌بینی شده را داشته باشند وگرنه باید تجمیع شوند و سند مشایی برای آن‌ها صادر شود (تشویق مردم محله برای تجمیع بافت های ریزدانه و صدور سند در صورت تجمیع)

- صدور سند رسمی در صورت نوسازی بافت فرسوده

- پیش گیری از ساخت ساز جدید در محدوده در صورت عدم وجود سند رسمی برای زمین

- صدور سند در صورت رعایت قوانین ساخت و ساز و قوانین دیگر درمورد زیباسازی ساختمان های موجود اعم از مرمت ، نماسازی ، ایجاد فضای سبز جلوخان خانه ها ، باغچه های مشترک خانه ها در جهت گسترش فضای سبز محله و . . .  .

- افرادی که در زمین های دولتی خانه سازی کرده اند به شرط این‌که ساکنان این مناطق دیون خود را به دولت پرداخت کنند، وام دریافت کنند و به نوسازی واحدهای خود بپردازند مالکیت را به آن‌ها اعطا شود.

برنامه اجرایی 9: شناسایی کمبود کاربری های مختلف (آموزشی، ورزشی و...) و مکانیابی آنها با توجه به کمبودها و با اولویت قسمت هایی که افت قیمتی شدید دارند. (برنامه ی زمانبندی 15-10 ساله)

با بررسی کاربری های خدماتی مختلف وشعاع دسترسی آنها کمبود های این قبیل خدمات شناخته شد و کاربری های مربوطه در مکان های مشخص مکانیابی شد.

برنامه اجرایی 10: ایجاد تشکل های داوطلبانه مردمی جهت پاکسازی آلودگی های محیط زیست. (برنامه ی زمانبندی 5-0 ساله)

با توجه به آلودگی رودخانه موجود در محله و اطراف آن، پاکسازی آن امری ضروری است. یکی از راهکارها برای دستیابی به محلی پاکیزه، ایجاد تشکل های داوطلبانه ی مردی است. تشکل مردمی سازمان یافته که در راستای پاکیزگی محله شان می کوشند. اهداف انجمن:

- کاهش آلودگی های زیست محیطی

- کاهش آسیب های اجتماعی

- ارتقای سلامت شهروندان

- با اجرایی شدن این طرح که در گرو همکاری خود ساکنین رقم خواهد خورد، محله ای دائم پاکیزه و تمیز و عاری از هرگونه آلودگی زیست محیطی خواهیم داشت.

برنامه اجرایی 11: اختصاص هزینه برای لایروبی رود از زباله های جامد و سپس لایروبی عمقی آن. (برنامه ی زمانبندی 15-10 ساله)

رودخانه زرجوب یکی از دو رود شهررشت است. از کوه های کم ارتفاع هزار مرز، نیزه سر، جوکلبندان و کچا از حدود 25 کیلومتری جنوب رشت سرچشمه می گیرد. این رودخانه با توسط حجم سالانه 5/173 میلیون متر مکعب یکی از منابع مهم و اصلی تامین آب تالاب انزلی بشمار می رود.

رود زرجوب  :

سرچشمه - سفید رود

ریزشگاه - تالاب انزلی

به جز بیمارستان رسول اکرم، از مجموع 14 بیمارستان دولتی، خصوصی و نظامی رشت، پساب بقیه بیمارستان ها وارد رودخانه های شهر رشت می شود. به منظور لایروبی و پاکسازی زرجوب باید به این موضوع توجه کرد که آیا لایروبی می تواند بعنوان راه حل دائمی محسوب شود؟ یا تنها مسکنی است برای مدتی محدود؟

پس از تحقیق و بررسی نتیجه چنین حاصل می نماید که لایروبی، تنها مسکنی برای رهایی مقطعی این شاهرگ حیاتی رشت است. اما روش دائمی برای خلاصی این رود از الاینده های زیست محیطی نیست.

در سال 1385 در هر شبانه روز بیش از 68 هزار و 830 متر مکعب  فاضلاب خانگی،صنعتی وبیمارستانی وارد این رود می شد.

به طور کلی 2مرحله به ترتیب  برای حل معضل آلودگی رود زر جوب پیشنهاد می شود

1) جلوگیری از ورود فاضلاب های بیمارستانی،صنعتی و...

2)لایروبی سطحی و عمقی رود از گل و لای و جمع آوری زباله های درشت و ریزو...

مدت زمان پیش بینی شده برای راه حل اول تقریبا 10-15سال است تا راهکاری مناسب برای تخلیه انواع زباله ها ارائه شود. اما مدت زمان پیش بینی شده برای راه حل دوم به صورت دو مرحله در هر سال است .

راه حل اول ممکن است هزینه های کلانی را در بر داشته باشد و هزینه های آن غیر قابل تخمین هستند.

باتوجه به تحقیقات صورت گرفته، متوسط هزینه برای راه حل دوم به این صورت است:

لایروبی توسط بیل مکانیکی انجام می شود که هزینه متوسط آن برای هرساعت 1 میلیون تومان است، که هزینه کلی به طول رود و میزان زمان بستگی دارد.

برنامه اجرایی 12: مکانیابی برای احداث پارک و فضای سبز (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

شکل 3- نمونه ای از پارک جیبی

یکی از مشکلات اصلی  که مردم در این محله از آن رنج می برند، مشکل نبود فضای سبز و پارک  های مناسب برای سنین مختلف (کودک، نوجوان، کهن سال) می باشد. برای حل این مشکل پارک ها در سطح محله در فضاهای بایری که در دسترسی مناسبی قراردارند، با اولویت  نزدیکی به خانه های مسکونی و رودخانه مکان یابی شده است. پارک ها و فضاهای سبز برای بخش های مختلف محله با طراحی برای همه ی سنین ایجاد شده است. سعی شده تعداد پارک ها به نحوی باشد که تمام ساکنین محله به آسانی بتوانند به آن ها دسترسی داشته باشند.

برنامه اجرایی13: کاشت درخت در فضای خالی بلوار ها و معابر که منظر محله را بهبود ببخشد. (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

این برنامه با هدف توسعه فضاهای سبز شهری و ارتقاء سرانه فضای سبز سطح محله، اقدام به کاشت درختچه و درختان از انواع متنوع در پارک ها و بلوارهای سطح محله نمود. با توجه به اینکه فضای سبز بعنوان مجاری تنفسی شهرها محسوب می شوند، نیاز اساسی به گسترش فضای سبز شهری روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. حفظ و گسترش فضای سبز شهری، تاثیرات مثبتی بر تلطیف هوا، زیبایی شهری و ارتقاء کیفیت محیط زیست و همچنین زندگی شهروندان دارد. توسعه فضای سبز با اجرای عملیات کاشت درخت و درختچه، کاشت چمن، هرس و فرم دهی، نگهداری و آبیاری و سم پاشی، وجین علف های نامناسب و...از اقدامات اصلی این برنامه می باشد.

برنامه اجرایی 14: ایجاد ایستگاه های معین و استاندارد وسایل نقلیه عمومی در فاصله منطقی از محله.

روزانه میلیون ها نفر از اتوبوس استفاده می کنند، بنابراین احداث ایستگاه های اتوبوس شهری با رعایت کامل استانداردها و به تعداد لازم و در فاصله های مشخص اهمیت ویژه ای دارد. در محله مورد مطالعه نیز با توجه به کمرنگ بودن نقش حمل و نقل عمومی در وضعیت موجود و قرار گرفتن در ورودی شهر و دور بودن از مرکز شهر ، لزوم اهمیت به این امر را چندین برابر می کند. این محله بدلیل محصوریت بین 4 خیابان اصلی فرصت مناسبی برای گسترش حمل و نقل عمومی را داراست. با ایجاد امکانات رفاهی بیشتر برای شهروندان می توان به استفاده هر چه بیشتر از حمل و نقل عمومی کمک کرد که یکی از آن ها می تواند ایجاد ایستگاه های معین و استاندارد در چهار سمت محله باشد. باتوجه به رفت و آمد و جمعیت فاصله ی هر دو ایستگاه اتوبوس 600 متر در نظر گرفته شد.

برنامه اجرایی 15: ترمیم کف سازی و توسعه پیاده رو و زیباسازی منظر پیاده روها در نتیجه افزایش رغبت ساکنین محله برای عبور و مرور پیاده. (برنامه ی زمانبندی 15-10 ساله)

حرکت پیاده طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط است و پیاده روی هنوز مهم ترین امکان برای مشاهده مکان ها، فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط به شمار می رود(پاکزاد، 1386: 271).

کف سازی پیاده رو های محله با هدف افزایش جذابیت و کیفیت از برنامه های رسیدن به پیاده رو مطلوب است چرا که کف پیاده رو از عناصر اصلی پیاده رو ها می باشد. از دیگر اقداماتی که در جهت افزایش جذابیت پیاده روها در نظر گرفته شده، زیباسازی منظر پیاده رو و استفاده از مبلمان برای آن است.

- از دیگر اقداماتی که برای جذب ساکنین به پیاده رو انجام شده است، انتقال کابری های مکانیکی می باشد. که در یک اقدام اجرایی جدا تعریف شده است.

برنامه اجرایی 16: ساماندهی کاربری های مکانیکی و ... در خیابان امام خمینی در جهت رویکرد پیاده محوری (برنامه ی زمانبندی 15-10 ساله)

شکل4 - سد معبر پیاده رو

در این محله به دلیل وجود تعداد قابل توجهی از كارگاه‌های خدماتی اعم از مكانیكی، صافكاری، تعویض روغنی، راه‌اندازی و نصب سیستم پخش خودرو، باتری‌سازی و... در خیابان امام خمینی (حد فاصل میدان گیل تا میدان مصلی)، اهالی این محله را با مشكلات زیادی مواجه كرده است. ترافیك گسترده در اغلب ساعات روز و ایجاد سد معبر و مسدود كردن پیاده‌رو‌ها تنها بخشی از مشكلات اهالی این خیابان است. همچنین آلودگی صوتی و برهم‌ریختگی چهره محلی توسط خودروهایی كه به این كارگاه‌ها مراجعه می‌كنند، موجب سلب آسایش اهالی ساكن این محله شده است. این تعمیرگاه‌ها معمولاً چند خودرو را به‌صورت همزمان تعمیر می‌كنند و از آنجا كه فضای داخل تعمیرگاه‌شان هم محدود است، خودروهای مشتریان را بیرون از تعمیرگاه پارك می‌كنند. در نتیجه، حاشیه خیابان و گاهی هم پیاده‌روها تبدیل به پاركینگ خودروهایی می‌شود كه با كاپوت‌های بالا زده، عبور و مرور را برای عابران پیاده سخت می‌كنند.

در جهت حل این مسئله و با رعایت حقوق این صنف، این مشاغل در یک یا چند نقطه تحت عنوان مجتمع خدمات خودرو تجمیع شده اند.

پیش شرط طرح: اجرای برنامه ساماندهی این مشاغل در محله نیازمند اقدامات جدی شهرداری در عرصه مذاکره، حصول توافق و انقعاد قراردادهای خلاقانه و نوین به منظور جلب مشارکت جدی مالکین و بخش خصوصی است. اعطای نقش به گروه های ذی نفع به عنوان اصلی ترین بازیگران عرصه اجرای طرح مانند اعطای امتیازات ویژه به مالکان و ... جهت حرکت در راستای برنامه های اجرای طرح می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

برنامه اجرایی 17: تشکیل شورای محله ای از میان مردم (معتمدین از طیف های مختلف). (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

شوراها از ابزار جامعه مدنی هستند. اعضای این شوراها می تواند از طریق رأی گیری در سطح محله انتخاب شوند، بهتراست که از صنف های مختلف و همچین از سنین مختلف در این بین حضور داشته باشند، تا نماینده ای از تمامی ساکنین محله باشند نه صرفاً قشر خاصی.  شورایاری های محلات، می توانند اقدامات خوبی  در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت ها و نیازهای محلی با توجه به جایگاه محلات در سازماندهی شکل دهی امور انجام دهند.

از جمله این اقدامات:

- جمع آوری نظرات مردم و انتقال این نظرات به شهرداری موجود در محله

- ارزیابی سالانه از میزان مشارکت در برنامه ریزی شهری و شناسایی موانع مشکلات

- ارائه طرح معافیت مالیاتی و کاهش عوارض شهرداری و یا تخفیف آنها برای شهروندان نمونه در مشارکت

با توجه به لزوم تعامل شورای محله با شهرداری، مکان آن در نزدیکی شهرداری در نظر گرفته شده است.

برنامه اجرایی 18: ایجاد هیئت در زمین های باز محله ای . (برنامه ی زمانبندی 5-0 ساله)

شکل هماهنگ و منظم کننده اجتماعات مردمي همان «هيئت هاي مذهبي» است. ساختاري که در ذيل آن پيچيده ترين مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي در قالب يک دورهمي محلي- مردمي مورد حل و فصل قرار مي گيرد. محوريت اين جمع همواره با روحانيون و ذاکران اهل بيت و بزرگان خوشنام محلات بوده است.  «هيئت مذهبي» ذاتاً جذاب است و به سلامت روحي و اجتماعي افراد کمکي شايان توجه مي رساند. حال تصور کنيد در چنين اجتماع شبکه اي ساير نيازهاي افراد جامعه نيز برآورده شود. قطعا لذت و شيريني چنين گردهمايي مهمي چندين برابر مي شود و هدف اصلي از گروه گرايي يعني برآورده شدن نيازهاي فردي در جمع نيز حاصل خواهد شد. با توجه به عملکرد مذهبی این فعالیت، محل آن در کنار مسجد موجود در محله (امام جواد) مکان یابی شده است. برای این هيئت، يک صندوق قرض الحسنه تعبیه شده و به اين ترتيب همان طور که هم اکنون در تجربه هاي موفق قرض الحسنه هاي معدود باقي مانده، مشاهده مي شود، مردم با رغبت و گشاده رويي، سرمايه هاي خود را از سيستم ربوي خارج کرده و پايه هاي اقتصاد اسلامي را با روش «همياري مذهبي» شکل مي دهند.

برنامه اجرایی 19: ایجاد خانه ی فرهنگ جوان و همچنین مراکز رشد استعداد کودکان (برنامه ی زمانبندی 5-0 ساله)

فرهنگسرای جوان: فرهنگسرای جوان یا خانه ی فرهنگ جوان با هدف برگزاری کلاس های آموزشی و تشکیل گروه های جوان در جهت افزایش سطح مشارکت جوانان و استفاده ظرفیت های جوانان در بهبود محله ایجاد می شود. این نهاد می تواند با همکاری مدیران مدرسه، دانش آموزان مستعد و کوشا را شناسایی کند و از آنها برای همکاری دعوت به عمل بیاورد.

مرکز رشد استعداد کودکان: این مرکز در سطح محله با هدف رشد هوش و استعداد کودکان در همه ی زمینه های علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... قصد دارد، انسان هایی را تربیت کند که در همه ی این زمینه ها تعالی یافته و پیشرفت کنند. و از این طریق به شکل گیری جامعه ای پویا در همه ی زمینه ها کمک کند.

برنامه اجرایی 20: مکان یابی مرکز محله در مکانی که پتانسیل اجتماعی بالا دارد. (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

مرکز محله پیشنهادی در مکانی که از دیگر نقاط محله فاصله منطقی داشته، مکان یابی شده است. نزدیکی این مکان از طرفی به مسجد محله و از طرف دیگر به خیابان اصلی شهر، در مکانیابی مرکز محله تأثیر گذار بوده است.  مهم ترین ویژگی یک محله، داشتن مرکز است. احیای تفکر مرکز محله بجز خدمت رسانی به مردم احیای هویت شهر را نیز به دنبال خواهد داشت. اما مركز محله به مفهوم یك ساختمان یا بنا نیست، بلكه فضایی روباز از یك نقطه از محله است كه امكان تردد و تجمع افراد را فراهم می‌كند و به عنوان مركزی برای انتقال اطلاعات، ارائه راهكار برای رفع مشكلات محله و مركزی برای ارتقاء مناسبات و ارتباطات مردمی تبدیل می‌شود.

برنامه اجرایی 21:  راه اندازی شبکه اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و... ) برای مردم محله جهت اطلاع رسانی آگاهی بخشی از اتفاقات جاری محله و  جمع آوری نظرات و مشکلات ساکنین درباره ی محله شان. (برنامه ی زمانبندی  5-0 ساله)

راه‌اندازی شبکه اجتماعی راهی در جهت بهبود مدیریت شهری است. امروزه احساس می‌شود که فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط مردم درک شده است و مردم خیلی سریع توانسته‌اند به تعامل با آن‌ها بپردازند. با وجود چنین تمایلاتی، مطلوب است که با استفاده از شبکه‌هایی در موضوعات مختلف و با اهداف (اطلاع رسانی، آموزش و...) این کار صورت گیرد. اقدامات این شبکه های مجازی، در جدول زیر آورده شده است:

جدول 8- اقدامات مراکز در شبکه های مجازی

| مرکز مربوطه | اقدامات در شبکه های مجازی |
| --- | --- |
| مرکز مشاوره پیشگیری و مقابله با اعتیاد | اطلاع رسانی زمان کلاس های مشاوره ارسال متن های آموزشی در این زمینه |
| سرای محله | اطلاع رسانی زمان و مکان کلاس های کارآفرینی اطلاع رسانی کلاس های آموزشی صنایع دستی برای مشاغل خانگی آموزش مجازی تبلیغات برای فروش محصولات حاصل از مشاغل خانگی |
| خانه فرهنگ جوان | اطلاع رسانی به جوانان علاقه مند در جهت جذب و همکاری |
| مرکز رشد استعداد کودکان | اطلاع رسانی به والدین محله پیرامون اهداف این مرکز |
| شورای محله | اطلاع رسانی پیرامون اتفاقات محله جمع آوری نظرات و مشکلات ساکنین درباره محله شان |

برنامه اجرایی 22: ایجاد حساسیت نسبت به اعتیاد و افزایش سطح آگاهی مردم محله از طریق پخش بروشور و نصب اعلامیه. (برنامه ی زمانبندی 5-0 ساله)

از اقداماتی که می تواند برای ایجاد حساسیت و افزایش آگاهی مردم محله انجام شود، پخش و نصب اعلامیه ها و بروشورها در جهت آموزش و اطلاع رسانی است. این اقدام از طریق ارگان های فرهنگی و نظارتی نظیر شهرداری و خانه فرهنگ جوانان و... انجام می پذیرد.

برنامه اجرایی 23:  شناسایی فضاهای بی دفاع در سطح محله و شناسایی ویژگی های این فضاها و در نهایت ساماندهی آنها از طریق ( تقویت نور، ایجاد کاربری، خیابان کشی و ...) (برنامه ی زمانبندی 20-15 ساله)

امنيت به عنوان یکی از نيازهاي اساسي شهروندان در ساختارهاي شهري به شمار رفته و از اهميت ويژه اي به واسطه در برگيری احساس آرامش و آسايش محيطي براي شهروندان برخوردار است. اما امنیت همیشه پابرجا نیست، عوامل متعددی موجب برهم زدن امنیت یک محله می شود. یکی از این عوامل، فضاهای بی دفاع شهری یا جرم خیز است. فضاهای بی دفاع یا جرم خیز دارای ویژگی‌های بسیاری هستند که در دو دسته‌ی فیزیکی و اجتماعی قابل تفکیک بوده، سبب مستعد شدن فضاها برای وقوع خشونت میشوند.

- یکی از ایده های پیشنهادی برای حل معضل بزهکاری در فضاهای عمومی، پیشنهاد « اسکار نیومن » تحت عنوان « فضاهای قابل دفاع » بود. وی مدعی شد که نظارت بر خیابان، تصویر ذهنی ساکنان را ارتقا داده، و موجب می شود مردم مسئولیت مناطقی را که در آن زندگی می کنند، بر عهده بگیرند و به این ترتیب فرصت برای رفتار های ناهنجار کاهش می یابد. (لنگ، 1386: 8-147) در نتیجه مکان یابی ها تا حد امکان در محدوده فضاهای بی دفاع برای نظارت بر این مناطق انجام شده اند.

شکل 5 – ساماندهی فضاهای بی دفاح در محله

از دیگر روش های ساماندهی فضاهای بی دفاع «تقویت نور» است. طراحي روشنايي شهري نه تنها موضوعي صرفاً تزئيني نيست، بلكه روشي در جهت تأمين امنيت و آسودگي بهتر و محيط مي باشد. امروزه نورپردازي، تعريف كننده هويت و سيماي شبانه شهر است و نبود نور و وجود تاريكي شب عوارضي همچون افزايش حوادث، تصادفات، جرايم و بزه كاري و كاهش امنيت اجتماعي را سبب مي شود. در نتیجه در این طرح با یک روند 5 ساله، کلیه فضاهای بی دفاع که نور کم موجب آن شده است، ساماندهی خواهد شد.

- ساماندهی حریم رود زرجوب : از دیگر فضاهای بی دفاع میتوان حاشیه ی کناری رود زرجوب را نام برد که در مراحل زیر طراحی این لبه تشریح میشود:

اجراي كامل عمليات طراحي، تعميرات، بازسازي، بهسازي، تعريض عرصه و ايجاد كناره هاي داراي كاربري تفريحي و تجاري ساخت محوطه تجاري و رفاهي در حريم و كناره هاي طرح بر مبناي دستورالعمل ها و آيين نامه هاي فني معتبر داخلي و بهره برداري از محوطه تجاري و حريم رودخانه در دستورالعمل قرار دارد. عملیات لایروبی و پاکسازی رود از پیش نیازهای این طرح می باشد که در برنامه های قبلی به آن پرداخته شد.

در طول رود یک مسیر سبز با 2متر عرض لبه ی درختکاری شده و سر سبز ،2.5 متر عرض مسیر دوچرخه، 2متر بلوار و 3.5 متر پیاده راه ایجاد می شود. بازار های موقت ساحلی، کلبه های روستایی، اقامتگاه های موقت و فضای سبز مبلمان شده و مغازه های مناسب در لبه ی این مسیر قرار دارند. در هر یک از برنامه های اجرایی موجود به قسمتی از این مسئله پرداخته شده است. مواردزیر نمونه هایی از ویژگی های این پیاده راه می باشند:

مسير سلامت و جاده تندرستي

-بهره گيري از گشايش فضايي پيرامون رودخانه بمنظور ايجاد زمين هاي بازي و ورزش مانند زمين واليبال و

تنيس.

پذيرايي ساحلي

-ايجاد آلاچيق هاي روستايي براي توقف و استراحت ورزشكاران و شهروندان در امتداد كريدورهاي بصري به

رودخانه.

-ايجاد سرزندگي و جذابيت در طول محور با استقرار غرفه هاي فروش گل و گياه.

-ايجاد عرصه فعال گردشگري خطي در امتداد رودخانه مجهز به جداره هاي تجاري خرده فروشي، اغذيه فروشي و

پذيرايي

بازارچه ساحلي

- تداوم فعاليت هاي بازارچه خوداشتغالي در نوار سبز رودخانه

- بهره گيري از حريم سبز رودخانه در جهت ايجاد بازارهاي مكاره، و بازارهاي هفتگي و عرضه صنايع دستي و

بومي

- ايجاد بازارچه هاي ساحلي در امتداد رودخانه براي جذب عملكرد و فعاليت و حضور شهروندان در نوار سبز رودخانه

- اصلاح سيماي جداره ها در جهت ارتقاء كيفيت بصري حوزه هاي مشرف به رودخانه

پارک تفریحی

- ايجاد فضاهاي جذاب و داراي حضور شهروندان با احداث پارك تفريحي خطي و شهربازي به موازات رودخانه

- ارتقاي كيفيت سيماي زمين با احداث پارك ها و نمايشگاه هاي گل و گياه بهرهمند از ديد و منظر رودخانه

- ايجاد مسيرهاي پياده ودوچرخه وكفسازي مسير، نورپردازي محوطه هاي باز و سبز

كمپينگ و اقامت موقت گردشگري ساحلي

- بهره گيري از كيفيت هاي سبز رودخانه ها در جهت ايجاد اردوگاه هاي گردشگري جهت اقامت موقت مسافران

و گردشگران

- ايجاد مسيرهاي پياده و دوچرخه سبز مرتبط با محورهاي اصلي و داراي نفوذ دسترسي از بافت مصنوع پيرامون

- ايجاد كلبه هاي روستايي هماهنگ با سيماي زمين طبيعي

برنامه اجرایی 24: ایجاد مرکز مشاوره و روان درمانی یا تشکیل جلسات فرهنگی آموزشی برای چگونگی برخورد با معتادین. (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

یکی از راه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد ایجاد مراکز مشاوره و راهنمایی برای جوانان، نوجوانان، و خانواده ها در جهت پیشگیری و برای معتادین در جهت درمان می باشد. این مرکز باید اقداماتی در این زمینه انجام دهد که به شرح زیر می باشد:

- لزوم وجود مشاوران خانواده به خانواده ها براي رفع مشكلات فرزندان و آموزش جهت جلوگيري از نزاع هاي خانوادگي

- آموزش روابط احترام آميز بين والدين و فرزندان

- آموزش به خانواده ها جهت رسيدگي به شرايط روحي و اخلاقي فرزندان با توجه به ويژگيهاي خاص تربيتي هر دوره از رشد روان جسمي فرزندان ‏

- آموزش اجتماعي و تربيتي به خانواده ها جهت بالا بردن سطح فرهنگ خانواده ها و ايجاد حس مسئوليت والدين آموزش

- ايجاد روابط صميمي در خانواده و مدرسه تا نوجوانان جهت ارائه مشكلات خود به دوستان ناباب پناه نبرند.

- ايجاد اعتماد به نفس در فرزندان توسط والدين و مربيان و معلمان

- جلسات روان درمانی با استفاده از متخصصین این امر برای معتادین که قصد دارند به زندگی برگردند.

مکانیابی این مرکز در به دلیل صورت گرفته است.

برنامه اجرایی 25: ایجاد یک پارک کوچک با وسایل ورزشی برای معتادین. (برنامه ی زمانبندی 10-5 ساله)

از برنامه هایی که برای معتادین در نظر گرفته شده ایجاد یک پارک با وسایل ورزشی مخصوص به آنها می باشد، که ترجیحاً در نزدیکی مرکز مشاوره مکان یابی شده است.

# طرح جامع و CDS

جدول فوق سرانه ها وضع موجود و سرانه های افق را بر حسب نرخ رشد پیشنهادی (1.5%) را نشان می دهد .

سرانه های استاندارد بر اساس تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری وتعیین سرانه های مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دهم خرداد 1389 می باشد.

در جدول فوق سرانه های افق  پس از افزودن مساحت های افزوده شده بر حسب اکشن پلان ها با سرانه های استاندارد برای محلات شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر مورد قیاس قرار گرفته که بیشتر کاربری ها بالاتر از حد استاندارد می باشند ولی بنا بر دلایلی در برخی از این کاربری ها (آموزشی ، در مانی ، ورزشی و فضای سبز) کمبود هایی دیده می شود.

علل و توجیه این کمبود ها را میتوان به شرح زیر اعلام کرد:

-عدم نیاز محله به وجود برخی از کاربری هایی که در سطح منطقه، شهر و فراتراز آن عمل می کنند که اتفاقا در سطح این محله فضای بالایی (در حدود 27 هکتار ) را اشغال کرده اند و تغییر وجا بجایی بسیاری از آن ها یا امکان پذیر نیست یا بسیار دشوار می توان آن ها را جابجا کرد (انبار نفت و ترمینال و اداره آب). وجود این نوع کاربری ها در سطح این محله موجب کمبود فضای خالی و به تبع آن کمبود سرانه ها و سطح اشغال دیگر کاربری ها شده  است که در این محله این عامل را می توان به عنوان یکی از مهمترین عوامل کمبود سرانه های دیگر اعلام کرد.

-وجود رودخانه و تعیین حریم برای آن (در افق) که مساحت بالایی را اشغال می کند و می تواند موجب بروز کمبود فضا شود. این رودخانه در داخل این محدوده و از شمال تا جنوب کشیده شده و حتی در مزر شهرک امام حسین شاخه دیگری از آن جدا می شود که بدلیل تراکم بالای جمعیت علی رغم ایجاد یک فرصت بزرگ گردشگری برای این محله کمبود زمین را به همراه داشته است .

-تراکم جمعیتی بالا که به تبع آن تراکم ساختمانی بالا را نیز در پی دارد.

وجود برخی از این نوع کاربری ها در همسایگی خیابان های اطراف :

-درمانی:در سمت جنوب این محدوده و نزدیک ترمینال مسافری در فاصله نزدیک و با دسترسی آسان بیمارستان رسول اکرم قرار دارد و همچنین در سمت شمال و نزدیک میدان مصلی نیز چندین مطب در فاصله نزدیک به محدوده قرار دارد که می تواند کمبود در داخل محدوده را جبران کند.

-فضای سبز : در افق 1414 برای این محدوده وجود پارک های جیبی با تعداد بالا (بدلیل وجود زمین های بایر با مساحت پایین) که دسترسی اکثریت ساکنین را به فضای سبز تامین میکند در نظر گرفته شده و همچنین ایجاد کمربند سبز اصلاح شده و تعریف شده زیبا در حاشیه رودخانه که از شمال تا جنوب محدوده را در بر می گیرد و فضاهای سبز حاشیه خیابان ها و نیز وجود بوستان پلیس و چندین پارک در فاصله نزدیک در همسایگی این محدوده که می تواند کمبود فضای سبز از نظر مساحتی را برای این محدوده تا حدودی جبران کند.

-آموزشی: وجود فضای آموزشی در فاصله نزدیک در همسایگی این محدوده:

فضاهای آموزشی موجود در باهنر در سمت غرب محدوده و فضاهای آموزشی موجود در سمت شمال و شرق این محدوده باعث می شودکه کمبود های آموزشی تا حدودی جبران شود. وجود پل عابر پیاده و سایر اصول ایمنی باید در نظر گرفته شود که در اصلاح معابر به آن پرداخته شده است.

-ورزشی: درباره کمبود فضای ورزشی نیز می توان با قرار دادن تجهیزات ورزشی در پارک ها و حاشیه رودخانه تا حدودی این کمبود را جبران کرد، همچنین فضاهای ورزشی نیز در فاصله بسیار نزدیکی در سمت غرب و شمال این محدوده وجود دارند.

-در کاربری های مختلط نیز می توان در طبقات بالا از کاربری هایی که کمبود دیده می شود (درمانی) می توان استفاده نمود.

برای نزدیک کردن نتیجه ی سی دی اس با سرانه های استاندارد ، کاربری های درمانی و آموزشی و ورزشی و فضای سبز با توجه به پتانسیل فضایی محله، کاربری های مورد نیاز در مکان های مناسب اضافه شده اند. با وجود این اقدامات هنوز هم با سرانه های استاندارد فاصله دارند ولی به آن نزدیک تر شده اند. لازم به ذکر است که سعی شده با توجه به شرایط موجود نیاز های ساکنین برطرف شده و بهترین دسترسی را از لحاظ مکانی و زمانی به کاربری های موجود داشته باشند.